Приложение

к приказу МБОУ «СОШ» с. Усть- Вымь

от 12.04.2023 № 59-од

**План-график (дорожная карта) мероприятий,**

**направленных на введение обновлённых федеральных государственных**

**образовательных стандартов среднего общего образования в МБОУ «СОШ» с. Усть-Вымь**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п. п.** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 1. **Организационно- управленческая деятельность** | | | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на введение обновлённого ФГОС на 2023 год на уровне образовательной организации МБОУ «СОШ» с. Усть- Вымь | апрель 2023 | | Директор МБОУ «СОШ» с. Усть- Вымь | Приказ об утверждении плана мероприятий на уровне образовательной организации,  направленных на введение обновлённого ФГОС на 2023 год.  Размещение на сайте образовательной организации плана мероприятий. |
| 1.4 | Актуализация планов работы методических объединений на уровне образовательной организации МБОУ «СОШ» с. Усть- Вымь (включение вопросов по введению обновлённого ФГОС СОО) | апрель 2023 | | Руководитель МО | Обновлены планы работ МО |
| 1.5 | Участие в мониторинге готовности образовательной организации к введению обновлённого ФГОС СОО (готовность педагогических работников, МТО в соответствии с обновлёнными требованиями ФГОС, библиотечного фонда) | апрель 2023 | | Директор МБОУ «СОШ» с. Усть- Вымь | Аналитическая справка |
| 1. **Работа с педагогами** | | | | | |
| **2.1.** | **Повышение квалификации педагогов** | | | | |
| 2.1.1 | Организация обучения педагогов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Реализация требований обновлённых ФГОС СОО, ФГОС СОО в работе учителя» | март- июнь 2023 | Директор МБОУ «СОШ»  с. Усть- Вымь | | Обучение педагогических работников. |
| **2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов** | | | | | |
| 2.2.1 | Выявление, обобщение успешных практик педагогов в образовательных организациях по введению обновлённого ФГОС | январь-декабрь 2023г. | Руководитель МО | | Опубликованный методический банк методических практик |
| 2.2.2 | Активизация работы методических объединений учителей-предметников | январь-декабрь 2023 | Руководитель МО | | Оказана своевременная адресная помощь педагогическим работникам |
| 2.2.3 | Координация взаимодействия общеобразовательный организации, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновлёнными ФГОС СОО | январь-декабрь 2023 | Директор МБОУ «СОШ»  с. Усть- Вымь | | Способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов. |
| 2.2.5 | Использование учителями методических пособий по учебным предметам | июнь – декабрь 2023 | Зам. директора МБОУ «СОШ»  с. Усть- Вымь | | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 2.2.6 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО | август 2023 | Зам. директора МБОУ «СОШ»  с. Усть- Вымь | | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| **2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик** | | | | | |
| 2.3.1 | Организация и проведение совещаний на уровне образовательной организации по вопросам введения обновлённого ФГОС | 1 раз в полугодие | Директор МБОУ «СОШ»  с. Усть- Вымь | | Протоколы совещаний |
| **2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения** | | | | | |
| 2.4.1 | Проведение заседания МО по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС СОО | март-декабрь 2023 | Руководитель МО | | Проведено не менее 1 мероприятия по каждому предмету |
| 2.4.2 | Организация участия педагогов и руководителей ОО в республиканских семинарах, совещаниях по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС СОО | март-май 2023 | Директор МБОУ «СОШ»  с. Усть- Вымь | | Проведено не менее 1 мероприятия в месяц по каждому предмету |